## Feuil1
Plateforme | Profil | Catégorie | Fonctionnalité | Langages | Code/Fonction | Fichier | Statut | Date | Notes
Application web | Visiteur | Création de compte utilisateur | Accusé réception web | HTML-CSS/PHP | Formulaire POST/Traitement PHP pdo BDD avec BCRYPT | create_account.php -> create_account_output.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Accusé réception email | PHP/SMTP | PHP/SMTP à configurer | create_account.php -> AR email | A faire | 2023-10-01
|  | Visualiser les matchs | Nom des équipes | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | index.php, matchs_tocome.php, matchs_over.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Date du match | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | index.php, matchs_tocome.php, matchs_over.php | Done | 2023-07-01 | Créer une table des dates FR
|  |  | Heure de début et de fin du match | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | index.php, matchs_tocome.php, matchs_over.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Détermination des cotes équipes | Excel/PHP | Fonction mathématique/Traitement PHP | index.php, matchs_tocome.php, matchs_over.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Commentaire | HTML-CSS/PHP | HTML/CSS (modal) / Traitement PHP pdo BDD | index.php, matchs_tocome.php, matchs_over.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Statut "A venir", "En cours", "Terminé" | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | index.php, matchs_tocome.php, matchs_over.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Météo du match | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | index.php, matchs_tocome.php, matchs_over.php | A faire | 2023-11-01
|  |  | Infos équipes | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | team_info.php | Done | 2023-07-01 | Fait sur profil user -> A faire sur la vue visiteur/ Faire table joueurs Afficher cote gagnante
|  | Visualisation infos Super Bowl | Visualiser infos Super Bowl | HTML-CSS | Redirection vers la page info du Super Bowl | about_superbowl.php | Done | 2023-07-01
| Utilisateur | Connexion | Authentification par type de profil | HTML-CSS/PHP | Formulaire POST / Traitement PHP pdo par user et BCRYPT | connexion.php -> authentification.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Mot de passe oublié | HTML-CSS/PHP | Formulaire POST / Traitement PHP | connexion.php -> password_reset.php -> new_password_reset.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Identifiants invalides | HTML-CSS/PHP | Formulaire POST / Traitement PHP | connexion.php -> authentification.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Accès majeur/mineur (rajout TN) | HTML-CSS/PHP | Formulaire POST / Traitement PHP | connexion.php -> authentification.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Déconnexion | PHP | session destroy | session_destroy.php | Done | 2023-06-01
|  | Vue utilisateur | Vue utilisateur | HTML-CSS/PHP | $_SESSION user | home.php et tous les fichiers sous répertoire user/ | Done | 2023-07-01
|  | Vue infos équipes | Vue info équipes | HTML-CSS/PHP | Redirection dynamique vers la page équipe | team_info.php | Done | 2023-07-01
|  | Visualisation infos Super Bowl | Visualisation infos Super Bowl | HTML-CSS | Redirection vers la page info du Super Bowl | about_superbowl_user.php | Done | 2023-07-01
|  | Parier | Parier avant le début du match | HTML-CSS/PHP | Formulaire POST/Traitement PHP | cart.php -> bet.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Mettre à jour le pari | HTML-CSS/PHP | Formulaire POST/Traitement PHP | bet_update.php -> bet_update_output.php | Done | 2023-09-01
|  |  | Visualiser une sélection de paris | HTML-CSS/PHP | Formulaire POST/Traitement PHP | cart.php | A faire | 2023-10-01
|  | Visualiser son compte | Vue historique des paris | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | user_history.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Vue Graphe historique des mises | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | user_history.php | A faire | 2023-10-01
|  |  | Vue historique transactions et solde (rajout TN) | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | user_balance.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Vue des infos personnelles | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | user_info.php | Done | 2023-07-01
|  | Modifier ses infos personnelles | Email | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | user_info.php -> new_email.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Date de naissance | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | user_info.php -> new_birthdate.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Mot de passe | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | user_info.php -> new_password.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Supprimer son compte | HTML-CSS/PHP | Formulaire POST/Traitement PHP | user_info.php -> à créer | A faire | 2023-10-01
|  | Visualiser les matchs | Idem profil visiteur | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | home.php, matchs_tocome_user.php, matchs_over_user.php | Done | 2023-07-01
| Administrateur | Gestion des matchs | Créer un match | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | admin.php -> new_match.php | Done | 2023-07-01 | Automatiser date de fin
|  |  | Commenter un match | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | admin.php -> match_comment.php | Done | 2023-07-01 | Visualiser les commentaires
|  |  | Mettre à jour les scores en direct | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | admin.php -> live_scores.php | Done | 2023-07-01 | Visualiser les scores
|  |  | Automatiser la màj des scores via l'API RapidAPI | PHP |  |  | A faire | 2023-10-01
|  |  | Valider les scores finaux | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | admin.php -> final_scores.php |  |  | Automatiser équipe gagnante selon scores
|  |  | Modifier un match | HTML-CSS/PHP |  | admin.php -> à créer | A faire | 2023-10-01
|  |  | Supprimer un match | HTML-CSS/PHP |  | admin.php -> à créer | A faire | 2023-10-01
|  | Gestion des équipes | Mettre à jour commentaire équipe | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | admin.php -> team_comment.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Mettre à jour dernière actualité équipe | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | admin.php -> news_update.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Rajouter une équipe | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | admin.php -> new_team.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Mettre à jour côte globale équipe | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | admin.php -> team_odds_update.php | Done | 2023-07-01 | Automatiser la màj des cotes ?
|  | Gestion des utilisateurs | Créer un nouvel utilisateur | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | admin.php -> new_user.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Changer le rôle d'un utilisateur | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | admin.php -> role_reset.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Changer le mot de passe d'un utilisateur | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | admin.php -> password_reset_admin.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Supprimer un utilisateur | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | admin.php -> à créer | A faire | 2023-10-01
| Commentateur | Gestion des matchs | Créer un match | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | commentator.php -> new_match.php | Done | 2023-07-01 | Automatiser date de fin
|  |  | Commenter un match | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | comentator.php -> match_comment.php | Done | 2023-07-01 | Visualiser les commentaires
|  |  | Mettre à jour les scores en direct | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | commentator.php -> live_scores.php | Done | 2023-07-01 | Visualiser les scores
|  |  | Valider les scores finaux | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | commentator.php -> final_scores.php | Done | 2023-07-01 | Automatiser équipe gagnante selon scores
|  | Gestion des équipes | Mettre à jour commentaire équipe | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | commentator.php -> team_comment.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Mettre à jour dernière actualité équipe | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | commentator.php -> news_update.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Rajouter une équipe | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | commentator.php -> new_team.php | Done | 2023-07-01
|  |  | Mettre à jour côte globale équipe | HTML-CSS/PHP | Traitement PHP pdo BDD | commentator.php -> team_odds_update.php | Done | 2023-07-01 | Automatiser la màj des cotes ?
Version de l'app
Statut et délai
Super Admin